Отчет Генерального директора  
о результатах деятельности АО " Узбекгидроэнергокурилиш " 
по итогам 2024 года.

По итогам 2024 года чистая выручка от реализации объемов строительно–монтажных работ составила 90 347 млн. сум, что составляет 100,4% к бизнес-плану.

НАБОР РАБОТ

АО "Узбекгидроэнергокурилиш" на 2024 год

|  |  |  |  | тыс сум |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | План на 2024 год | 2024 |  |
|  |  |  | Факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|  | ПО ЗАКАЗЧИКУ АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО" | 13 729 266 | 15 591 418 | 113,56% |
| 1 | Строительство Шахимарданской МГЭС на реке Коксу | 2 389 980 | 2 389 980 | 100,00% |
| 2 | Укрепление плотины Чорбог ГЭС | 11 339 286 | 13 201 438 | 116,42% |
|  | ПРОЧИЕ ЗАКАЗЧИКИ | 76 270 734 | 74 755 326 | 98,01% |
| 1 | Самарканд теплотрасса (тендер) | 19 523 119 | 3 532 233,00 | 18,09% |
| 2 | Строительство ВПУ-7МВт Фергана | 44 398 020 | 45 916 729 | 103,42% |
| 3 | Ангренский угольный разрез Аппартак (переходящий) | 12 349 595 | 9 162 450 | 74,19% |
| 4 | Лот-1 Сергели |  | 16 143 914 |  |
|  | ВСЕГО: | 90 000 000 | 90 346 744 | 100,39% |

АО “Узбекгидроэнергокурилиш” выполнены параметры Бизнес-плана по объектам:

- Строительство водоподготовительной установки в рамках инвестиционного проекта Фергана ТЭЦ составило 45 398 млн. сум 103% от запланированных бизнес-планом.

- Строительство Шахимарданской МГЭС на реке Коксу 2 390 млн. сум что составило 100%.

- Укрепление плотины Чорбог ГЭС 13 201 млн сум, что составило 116%

- Ангренский угольный разрез (Аппартак) выполнение составило 9 162 млн.сум, что составило 74% от запланированных.

Причиной послужило остановка финансирования на 8 месяцев.

- Самарканд теплотрасса 3 532 млн сум, что составило 18% от запланированных. Причиной послужило задержка в разработке РД, что привело к задержке начала строительно-монтажных работ.

Информация исполнения производственного плана за 2024 год

по АО «Узбекгидроэнергокурилиш»

тыс. сум

| № | Наименование статьи затрат | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС) | 90 000 000 | 90 346 744 | 100,4 |
| А | Производственная себестоимость, из них: | 70 460 209 | 83 888 607 | 119,1 |
| 1 | Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электроэнергия, услуга сторонних организация) | 47 979 260 | 69 210 396 | 144,3 |
|  | Сырьё и материалы, топливо, электроэнергия | 47 979 260 | 31 381 439 | 65,4 |
|  | Услуги автотранспорта | 0 | 1 091 791 |  |
|  | Субподрядные работы | 0 | 36 737 166 |  |
| 2 | Фонд оплаты труда с ЕСП | 12 715 910 | 10 256 575 | 80,7 |
|  | Затраты на оплату труда производственного характера | 11 353 491 | 9 073 436 | 79,9 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 1 362 419 | 1 183 139 | 86,8 |
| 3 | Прочие затраты производственного характера | 9 765 039 | 4 421 636 | 45,3 |
|  | Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения | 8 587 331 | 3 275 864 | 38,1 |
|  | Прочие затраты производственного характера | 1 177 708 | 1 145 772 | 97,3 |
| Б1 | Расходы по реализации | 0 |  |  |
| Б2 | Административные расходы, из них: | 11 051 973 | 13 199 392 | 119,4 |
| 1 | Расходы на оплату труда с ЕСП | 9 920 127 | 10 823 689 | 109,1 |
|  | Расходы на оплату труда | 8 857 257 | 9 715 273 | 109,7 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 1 062 870 | 1 108 416 | 104,3 |
| 2 | Другие административные расходы | 1 131 846 | 2 375 703 | 209,9 |
| В | Прочие операционные расходы, из них: | 7 052 070 | 37 619 757 | 533,5 |
| 1 | Обязательные платежи бюджет и во внебюджетные фонды | 1 532 824 | 2 360 758 | 154,0 |
| 2 | Другие операционные расходы | 5 519 246 | 35 258 999 | 638,8 |
|  | Прочие доходы от основной деятельности | 1 299 983 | 44 561 395 | 3 427,8 |
|  | Прочие доходы от финансовой деятельности | 2 377 631 | 6 518 764 | 274,2 |
|  | Прочие расходы от финансовой деятельности | 3 901 900 | 3 855 693 | 98,8 |
| Г | Прибыль до уплаты налогов от прибыли | 1 211 462 | 2 863 454 | 236,4 |
| Д | Налоги и платежи, в бюджет начисляемые от прибыли | 137 968 | 562 991 | 408,1 |
| Е | Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении организации | 1 073 494 | 2 300 463 | 214,3 |
| И | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 1,3 | 3,17 |  |
| Ж | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 1,2 | 2,55 |  |

Выполнение производственной себестоимости составило 119%. Причиной 
не выполнения отдельных параметров Бизнес плана послужило изменение видов и объемов выполненных работ, а также привлечение субподрядных и транспортных организаций, 
не предусмотренных Бизнес планом. Так же причиной послужило приостановка финансирования объекта Аппартак, что привело к простою техники.

Выполнение Административные расходы составило 13 199 млн. сум.

Прочие операционные расходы составили 35 259 млн. сум, что составило 533 % 
к бизнес-плану.

Увеличение прочих расходов послужило принятие на баланс убытков 
от присоединения УП «Чорбогэскурилиш» к АО «Узбекгидроэнергокурилиш» и убытков прошлых лет. Так же повлияло увеличение платежей в бюджет не предусмотренных бизнес-планом.

Увеличение доходов от основной деятельности связано с реализацией основных средств.

Прочие доходы от финансовой деятельности увеличились за счет увеличения Уставного фонда ООО «Энергокурилишиндустрия» в счет полученных дивидендов.

Основные ключевые показатели эффективности

по АО Узбекгидроэнергокурилиш  за 2024г

| № | Показатель КПЭ | удельный вес | Прогнозное (целевое) значение | Фактическое значение | Процент выполнения | КПЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | D | E | F=ExB/100 |
| 1 | Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (тыс. сум) | 20 | 90 000 000 | 90 346 744 | 100,4 | 20,1 |
| 2 | Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (тыс. сум) | 20 | 1 073 494 | 2 300 463 | 214,3 | 42,9 |
| 3 | Снижение себестоимости продукции | 15 | 125,69 | 134,56 | 107,1 | 16,1 |
| 4 | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 15 | 1,25 | 1,29 | 103,0 | 15,5 |
| 5 | Расчет дивидендов | 15 | 532987 | 532987 | 100,0 | 15,0 |
| 6 | Рентабельность инвестиций акционеров (TSR-Total Shareholders Return) | 15 | 0,0235 | 0,0235 | 100,0 | 15,0 |
| Всего: |  | 100 |  |  |  | 124,4 |

По решению Наблюдательного совета эффективность деятельности исполнительного органа признается:

неудовлетворительной — если значение ИКЭ составило менее 40 процентов;

низкой — если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно);

недостаточной — если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно);

средней — если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно);

достаточной — если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно);

высокой — если значение ИКЭ превысило 100 процентов.

Наличие задолженности по дивидендам по АО «Узбекгидроэнергокурилиш» на 01.07.2023г.

Задолженность по выплате дивидендов на 01.01.2025 года составляет 602 965  тыс. сум.

- «ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI» AJ за 2014 год и 2015 год составляет 
201 313 тыс. сум.

- Невостребованные дивиденды по физическим лицам составляет 
401 652 тыс. сум.

Начисленные вознаграждения членам исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2024 год.

тыс. сум

| 1 | Хамраев Сухроб Ахмеджанович | член наблюдательного совета |  |  |  | 68 460,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли | член наблюдательного совета |  |  |  | 68 460,0 |  |
| 3 | Садиков Нодирбек Муталифович | член наблюдательного совета |  |  |  | 68 460,0 |  |
| 4 | Олланзаров Бахром Отажанович | член наблюдательного совета |  |  |  | 68 460,0 |  |
| 5 | Нуруллаев Фаррух Аскарович | Председатель наблюдательного совета |  |  |  | 83 475,0 |  |
| 6 | Хайдаров Рашид Хасанович | Член ревизионной комиссии (секретарь наблюдательного совета) |  |  |  | 56 910,0 |  |
| 7 | Ахмедов Жамшид Рустамович | член наблюдательного совета |  |  |  | 68 460,0 |  |
| 8 | Нурматов Алишер Эшмурзаевич | член наблюдательного совета |  |  |  | 68 460,0 |  |
| 9 | Маматов Элдор Эгамбердиевич | Член наблюдательного совета |  |  |  | 68 460,0 |  |
| 10 | Нармуратов Бахриддин Нематиллаевич | Член ревизионной комиссии |  |  |  | 20 580,0 |  |
| 11 | Мирзаев Голибжон Ризоевич | Член ревизионной комиссии |  |  |  | 20 580,0 |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  | 660 765,00 |

Информация по погашению кредитных обязательств

млн.сум

| № договора |  | оплата основного долга за 2024 | Переоценка по курсу валют | оплата процентов за 2024 | Основной долг на 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 67 | Кредит линия А | 5032 | 628 | 314 | 5633 |
|  | Кредит линия Б | 5 526 | 690 | 344 | 6 187 |
| № 43 | Кредит юнусобод | 360 | 2 | 4 |  |
|  | Итого | 10 918 | 1 320 | 662 | 11 820 |

Данные по налоговым обязательствам за 2024 года представлены в таблице

в млн. сум.

|  | Вид налога | Сальдо на 01.01.2024 |  | Обороты за период |  | Сальдо на 31.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | аванс | задолженность | оплачено | начислено | аванс | задолженность |
| 1 | Налог на добавленную стоимость |  | 4004 | 17 575 | 11 585 | 1 986 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 6 |  | 658 | 594 | 70 |  |
| 3 | Налог за пользование водными ресурсами | 14 |  | 4 | 4 | 14 |  |
| 4 | Земельный налог | 11 |  | 844 | 816 | 39 |  |
| 5 | Налог на имущество с юридических лиц | 18 | 19 | 502 | 391 | 110 |  |
| 6 | Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) |  | 157 | 2 537 | 2 518 |  | 138 |
| 7 | Социальный налог |  | 798 | 2 570 | 2524 |  | 752 |
| 8 | Прочие | 3 | 281 | 764 | 758 | 36 | 308 |
|  | Итого | 52 | 5259 | 25 454 | 19 190 | 2 255 | 1 198 |

Информация по исполнению коллективного договора.

Социальные выплаты за 4 квартал 2024 года.

| Вид выплаты | млн.сум | количество |
| --- | --- | --- |
| - Больничный | - 253,4 | - 45 |
| - Больничный по беременности и родам | - 58,0 | - 2 |
| - Материальная помощь к юбилею | - 0 |  |
| - Материальная помощь на вступление в брак работника (его детей) | - 0 |  |
| - Материальная помощь на лечение | - 3,1 | - 1 |
| - Материальная помощь на похороны | - 3,4 | - 1 |
| - Материальная помощь на сельхозпродукцию | - 122,0 | - 122 |
| - Пенсия по трудовому увечью | - 405,0 | - 25 |
| ИТОГО | 844,9 | 196 |

Общие сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

АО “Узбекгидроэнергокурилиш”( трест)

Дебиторская задолженность

Общая дебиторская задолженность на 01.01.2025 года по сравнению с началом года уменшена на 11 930,8 млн. сум. Дебиторская задолженность уменшана в основном за счет ззадолженности обособленных подразделений и задолженности авансов, выданных поставщикам и подрядчикам.

Прочие дебиторская задолженность увеличена за счет перечисленных авансовых платежей по платежам в бюджет.

В целях сокращения дебиторской задолженности за 2024 года Обществом поданы обращения в экономические суды принудительного взыскания дебиторской задолженности на общую сумму 3 480,0 млн. сум, из них  удовлетворено 1 054,0 млн. сум.

Остальные рассматривается экономическим судом.

Кроме того, Обществом поданы 78 требований об уплате имеющейся задолженности 829,0 млн. сум. Из них взыскано 597,0 млн. сум.

млн. сум

| Наименование | На 01.01.2024 | На 01.01.2025 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская задолженность составляет (всего): | 74 959,1 | 63 028,3 |  | 11 930,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность покупателей и заказчиков | 23 686,1 | 23 935,7 | 249,6 |  |
| Задолженность обособленных подразделений | 21 945,2 | 11 396,6 |  | 10 548,6 |
| авансы, выданные поставщикам и подрядчикам | 23 281,2 | 20 170,2 |  | 3 111,0 |
| прочая дебиторская задолженность | 6 046,6 | 7 525,8 | 1 479,2 |  |

Кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2025 года общая кредиторская задолженность по сравнению с началом годом увеличилось на 4 820,1 млн. сум.

Кредиторская задолженности в основном уменшано за счет выполненных СМР по полученным авансовых платежей от заказчиков.

Задолженность дочерних и зависимых обществ увеличилось за счет погашение задолженность УП «Махсусэнергомонтаж» перед бюджетом.

Задолженность поставщикам и подрядчикам увеличилось за счет выполненных работ по СМР в декабре месяце 2024 года.

Задолженность дочерних и зависимых обществ увеличилось за счет погашения АО «Узбекгидроэнерго» задолженности АО «Убекгидроэнергокурилиш»  по долгосрочным кредитам АТБ «Туронбанк».

Задолженность по краткосрочним займам увеличилось по сравнением с началом годом в связи  получением дополнительных краткосрочных займов и начисленных банковских процентов.

млн. сум

| Наименование | На 01.01.2024 | На 01.01.2025 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредиторская задолженность (текущие обязательства) составляет | 79 550,0 | 84 370,1 | 4 820,1 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 865,5 | 22 458,9 | 15 593,4 |  |
| задолженность обособленным подразделениям |  |  |  |  |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 21 436,8 | 28 772,8 | 7 336,0 |  |
| полученные авансы | 38 253,7 | 19 829,4 |  | 18 424,3 |
| задолженность по платежам в бюджет и ГЦФ | 5 259,3 | 1 198,4 |  | 4 060,9 |
| задолженность по оплате труда | 2 031,3 | 1 569,0 |  | 462,3 |
| Краткосрочные займы | 3 077,7 | 6 010,6 | 2 932,9 |  |
| прочая кредиторская задолженность | 1 797,9 | 3 068,0 | 1 270,1 |  |
| Прочие отсроченные обязательства | 827,8 | 1 463,0 | 635,2 |  |

Информация об административном, производственном и техническом персонале, а также о вакансиях на предприятии, условиях найма и должностных требованиях, включая условия труда и должностные обязанности.

на 01.01.2025 года.

| Наименование предприятия | Численность по штату | Фактическая численность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Админ. персонал |  | Производ. персонал |  | Технич. персонал |  |
|  |  |  | муж | жен | муж | жен | муж | жен |
| АО УзГЭК | 151 | 148 | 39 | 12 | 24 | 16 | 53 | 4 |
| ООО ЭКИ | 380 | 370 | 33 | 1 | 212 | 58 | 57 | 9 |
| УП Гидромонтаж | 9 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по тресту | 540 | 527 | 74 | 13 | 241 | 76 | 110 | 13 |

Генеральный директор                                      Юсупов С.М.